## المخرجات
م | المخرج | المشروع | المبادرة | الهدف الإستراتيجي | الجهة | تاريخ الاستحقاق | الحالة | مسئول التنفيذ | المحفظة | تصنيف المخرج | البرنامج القائد | حالة إعتماد الوثيقة | تاريخ تغيير حالة الاعتماد | تاريخ رفع الوثيقة | الوزن | نوع المبادرة | نوع الوثيقة الداعمة | الخطة التصحيحية | تاريخ البدء | مستوي المبادرة | مستحدث الاعمال | تاريخ مستحدث الاعمال
27 | Solution progress report #1 (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2026-05-01 | مكتمل |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار |  |  | معتمد من مدير محفظة (إستراتيجية) | 10/06/2026 | 03/30/2026 10:49:40 AM | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/01/2026 | T1.1
10 | Solution progress report #2 |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2026-06-01 | مكتمل |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار |  |  | معتمد من مدير محفظة (إستراتيجية) | 22/06/2026 | 06/15/2026 7:07:42 PM | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/01/2026 | T1.1
13 | Solution progress report #3 (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2026-07-01 | متأخر |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/01/2026 | T1.1
26 | High-Level Solution Design Document (HLSD) - Prototype Phase (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2026-07-10 | متاخر ولكن يظهر تقدم |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار |  |  | مرفوض جزئيا من مدير محفظة (إستراتيجية) | 22/06/2026 | 06/15/2026 5:38:32 PM | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 09/06/2026 | T1.1
14 | Solution progress report #4 (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2026-08-01 | متأخر |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/01/2026 | T1.1
5 | Solution progress report #5 (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2026-09-01 | متأخر |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/01/2026 | T1.1
15 | Solution progress report #6 (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2026-10-01 | على المسار |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/01/2026 | T1.1
24 | High-Level Solution Design Document (HLSD) - Alpha Phase (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2026-10-04 | على المسار |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 11/07/2026 | T1.1
6 | Solution progress report #7 (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2026-11-01 | على المسار |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/01/2026 | T1.1
3 | High-Level Solution Design Document (HLSD) - Beta Phase (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2026-11-23 | على المسار |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 11/08/2026 | T1.1
12 | Security License To Operate (SLTO) (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2026-11-23 | على المسار |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 11/08/2026 | T1.1
11 | Quality Assurance Report (QAR) (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2026-11-30 | على المسار |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 11/08/2026 | T1.1
16 | Solution progress report #8 (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2026-12-01 | على المسار |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/01/2026 | T1.1
17 | Solution progress report #9 (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2027-01-01 | على المسار |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/01/2026 | T1.1
7 | Solution progress report #10 (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2027-02-01 | على المسار |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/01/2026 | T1.1
18 | Solution progress report #11 (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2027-03-01 | على المسار |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/01/2026 | T1.1
19 | Solution progress report #12 (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2027-04-01 | على المسار |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/01/2026 | T1.1
20 | Solution progress report #13 (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2027-05-01 | على المسار |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/01/2026 | T1.1
8 | Solution progress report #14 (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2027-06-01 | على المسار |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/01/2026 | T1.1
21 | Solution progress report #15 (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2027-07-01 | على المسار |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/01/2026 | T1.1
22 | Solution progress report #16 (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2027-08-01 | على المسار |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/01/2026 | T1.1
4 | Solution progress report #17 (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2027-09-01 | لم تبدأ |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 02/08/2027 | T1.1
2 | Solution progress report #18 (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2027-10-01 | لم تبدأ |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/09/2027 | T1.1
1 | Solution progress report #19 (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2027-11-01 | لم تبدأ |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/10/2027 | T1.1
9 | Transition Support & Maintenance Plan (TSMP) (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2027-11-23 | لم تبدأ |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/11/2026 | T1.1
23 | Knowledge Transfer Compendium (KTP) (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2027-11-23 | لم تبدأ |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | [5 empty] | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/11/2026 | T1.1
25 | Solutions Design Document (SDD) (مختبر السياسات الذكي) |  | مختبر السياسات الذكي | ضمان مراجعة واعتماد التشريعات المرتبطة بالأدوار والمسؤوليات المحدثة في استراتيجية القطاع البلدي بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026 | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار | 2027-11-23 | لم تبدأ |  | مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار |  |  | مرفوض من مدير محفظة (أداء) | 13/04/2026 | 04/07/2026 11:16:28 PM | 3.7 | مبادرة ذكاء اصطناعي 2026 |  |  | 01/11/2026 | T1.1